## 📋 Controle de Execução
CONTROLE DE EXECUÇÃO — RENOVAÇÃO TELEMETRIA 4.0 ¦ ERP / ERD / SDV
Atualizado em: 05/06/2026 ¦ Total de estações: 47
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | DADOS DO SISTEMA |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  |  | INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  | EQUIPAMENTOS FÍSICOS | [7 empty] | ENDEREÇO |  | PENDÊNCIAS | CONTROLE / STATUS
# | Estação | Tipo | CG | Programa | Ordem OS | LI Mecânica | LI Telemetria | Latitude | Longitude | Pin (bar) | Psai (bar) | PE1 (bar) | PS1 (bar) | PDT (un) | Shutoff | Caixa | Suporte | P.Solar (W) | CDC | Bat1 (Ah) | Bat2 (Ah) | Modem | Gateway | Endereço | Bairro | Pendências | Status | Etapa Atual | Resp. | Dt. Prevista | Dt. Realizada | Observações
1 | ERP070 | ERP | CG_07 | renovação 4.0 | 52698733 | CG_07_EST_ECP_ECP00273 | CG_07_TEL_ERP070 | -23.5461 | -46.529 | 17 | 4 | 25 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
2 | ERPCR2101 | ERP | CG_07 | renovação 4.0 | 52698789 | CG_07_EST_ECP_ECP00248 | CG_07_TEL_ERPCR2101 | -22.6015 | -44.9703 | 17 | 7 | 25 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
3 | ERPLO2101 | ERP | CG_07 | renovação 4.0 | 52698812 | CG_07_EST_ECP_ECP00096 | CG_07_TEL_ERPLO2101 | -22.7517 | -45.1052 | 17 | 7 | 25 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
4 | ERP303 | ERP | CG_07 | renovação 4.0 | 52704379 | CG_07_EST_ECP_ECP00320 | CG_07_TEL_ECP00320 | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 17 | 4 | 25 | 10 | — | 1 | [10 empty] | COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
5 | SDV000002 | SDV | — | renovação 4.0 | 52710348 | ⚠ Sem LI Mec. | CG_07_TEL_VBSDV-002 | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 18 | 18 | 25 | 25 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
6 | SDV000003 | SDV | — | renovação 4.0 | 52710374 | ⚠ Sem LI Mec. | CG_07_TEL_VBSDV-003 | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 18 | 18 | 25 | 25 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
7 | ERPPR5101 | ERP | CG_08 | renovação 4.0 | 52698802 | CG_08_EST_ECP_ECP00029 | CG_08_TEL_ERPPR5101 | -22.7126 | -47.6329 | 35 | 7 | 50 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
8 | ERPMM5101 | ERP | CG_08 | renovação 4.0 | 52698839 | CG_08_EST_ECP_ECP00079 | CG_08_TEL_ERPMM5101 | -22.4832 | -46.9797 | 35 | 7 | 50 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
9 | ERPRC55501 | ERP | CG_08 | renovação 4.0 | 52698842 | CG_08_EST_ECP_ECP00043 | CG_08_TEL_ERPRC55501 | -22.4359 | -47.57 | 35 | 4 | 50 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
10 | ERPSG5102 | ERP | CG_08 | renovação 4.0 | 52698847 | CG_08_EST_ECP_ECP00023 | CG_08_TEL_ERPSG5102 | -22.4679 | -47.5123 | 35 | 7 | 50 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
11 | ERPITN5101 | ERP | CG_08 | renovação 4.0 | 52704425 | CG_08_EST_ECP_ECP00108 | CG_08_TEL_ERPITN55501 | -22.2196 | -47.7707 | 35 | 7 | 50 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
12 | ERPAM15501 | ERP | CG_06 | renovação 4.0 | 52698818 | CG_06_EST_ECP_ECP00022 | CG_06_TEL_ERPAM15501 | -22.7431 | -47.3264 | 7 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
13 | ERPAM15502 | ERP | CG_06 | renovação 4.0 | 52698826 | CG_06_EST_ECP_ECP00023 | CG_06_TEL_ERPAM15502 | -22.7376 | -47.32 | 7 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
14 | ERPLM10502 | ERP | CG_06 | renovação 4.0 | 52698833 | CG_06_EST_ECP_ECP00027 | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 7 | 0.35 | 10 | 0.6 | 2 | 1 | [10 empty] | LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
15 | ERD181 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698862 | CG_05_EST_ECD_ECD00283 | CG_05_TEL_ECD_ECD00283 | -23.5561 | -46.6495 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [9 empty] | Bela Vista | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
16 | ERD184 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698865 | CG_05_EST_ECD_ECD00287 | CG_05_TEL_ECD_ECD00287 | -23.5784 | -46.651 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [8 empty] | R SIQUEIRA BUENO S/N |  | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
17 | ERD028 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698869 | CG_05_EST_ECD_ECD00185 | CG_05_TEL_ERD028 | -23.5452 | -46.6575 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [8 empty] | AV ANGELICA S/N |  | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
18 | ERD054 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698873 | CG_05_EST_ECD_ECD00218 | CG_05_TEL_ERD054 | -23.5863 | -46.6479 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [8 empty] | AV CONS RODRIGUES ALVES S/N | VILA MARIANA | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
19 | ERD110 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698883 | CG_05_EST_ECD_ECD00238 | CG_05_TEL_ECD00238 | -23.5821 | -46.5835 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
20 | ERD112 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52698886 | CG_05_EST_ECD_ECD00272 | CG_05_TEL_ECD_ECD00272 | -23.5595 | -46.6312 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
21 | ERD168 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52701400 | CG_05_EST_ECD_ECD00253 | CG_05_TEL_ECD_ECD00253 | -23.5676 | -46.6321 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
22 | ERD169 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52702396 | CG_05_EST_ECD_ECD00254 | CG_05_TEL_ECD_ECD00254 | -23.5721 | -46.6107 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
23 | ERD177 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704294 | CG_05_EST_ECD_ECD00264 | CG_05_TEL_ECD_ECD00264 | -23.5341 | -46.6784 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
24 | ERD006 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704312 | CG_05_EST_ECD_ECD00228 | CG_05_TEL_ECD_ECD00241 | -23.5463 | -46.5919 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [8 empty] | RUA SIQUEIRA BUENO |  | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
25 | ERD014 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704333 | CG_05_EST_ECD_ECD00266 | CG_05_TEL_ECD_ECD00266 | -23.5394 | -46.6293 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
26 | ERDITV550501 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704346 | CG_05_EST_ECD_ECD00261 | CG_05_TEL_ECD_ECD00261 | -23.0582 | -47.0631 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
27 | ERDITV550502 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704356 | CG_05_EST_ECD_ECD00263 | CG_05_TEL_ECD_ECD00263 | -23.053 | -47.0681 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
28 | ERD179 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704369 | CG_05_EST_ECD_ECD00267 | CG_05_TEL_ECD_ECD00267 | -23.5408 | -46.6485 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
29 | ERD095 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704401 | CG_05_EST_ECD_ECD00262 | CG_05_TEL_ECD_ECD00262 | -23.5554 | -46.6407 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [8 empty] | R JACEGUAI S/N | BELA VISTA | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
30 | ERD114 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704416 | CG_05_EST_ECD_ECD00274 | CG_05_TEL_ECD_ECD00274 | -23.5698 | -46.6337 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
31 | ERD037 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704442 | CG_05_EST_ECD_ECD00220 | CG_05_TEL_ERD037 | -23.5554 | -46.643 | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [9 empty] | Bela Vista | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
32 | ERDSJ551502 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704429 | CG_05_EST_ECD_ECD00275 | CG_05_TEL_ECD_ECD00275 | -23.1955 | -45.8889 | 4 | 1 | 10 | 4 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
33 | ERDSJ551503 | ERD | CG_05 | renovação 4.0 | 52704436 | CG_05_EST_ECD_ECD00276 | CG_05_TEL_ECD_ECD00276 | -23.2135 | -45.9099 | 4 | 1 | 10 | 4 | — | 1 | [10 empty] | OK | Não iniciado | Levantamento de campo
34 | ERD013 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
35 | ERD020 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
36 | ERD021 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
37 | ERD040 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
38 | ERD042 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
39 | ERD061 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
40 | ERD091 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
41 | ERD092 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
42 | ERD093 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
43 | ERD099 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
44 | ERD111 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
45 | ERD125 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
46 | ERD185 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo
47 | ERD186 | ERD | — | renovação 4.0 | — | ⚠ Sem LI Mec. | ⚠ Sem LI Tel. | ⚠ N/D | ⚠ N/D | 4 | 0.35 | 10 | 0.6 | — | 1 | [10 empty] | LM ¦ LT ¦ COORD | Não iniciado | Levantamento de campo

## 📊 Painel Geral
PAINEL GERAL — RENOVAÇÃO TELEMETRIA 4.0
Gerado em 05/06/2026 ¦ Responsável: Francisco Silva
TOTAL ERPs | ERP | ERD | SDV | ⚠ Sem LM | ⚠ Sem LT | ⚠ Sem Coord | Com Pendência
47 | 12 | 33 | 2 | 16 | 15 | 18 | 18
POR CLASSE DE PRESSÃO (Pin)
Classe | Qtd. Estações | Tipo
4 bar | 33 | ERD
7 bar | 3 | ERP CG_06
17/18 bar | 6 | ERP/SDV CG_07
35 bar | 5 | ERP CG_08
INVENTÁRIO DE TRANSMISSORES
Tipo / Faixa | PE1 (entradas) | PS1 (saídas) | Total
0,6 bar | — | 32 | 32
10 bar | 36 | 11 | 47
25 bar | 6 | 2 | 8
4 bar | — | 2 | 2
50 bar | 5 | — | 5
PDT (un.) | — | — | 47
Shutoff (un.) | — | — | 0

## ⚠️ Pendências
ESTAÇÕES COM PENDÊNCIAS DE DADOS — AÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXECUÇÃO
⚠ SEM LI MECÂNICA (16 estaçãos)
Estação | Tipo | CG | Ordem OS | LI Mecânica | LI Telemetria | Lat | Lon
SDV000002 | SDV | — | 52710348 | ⚠ FALTANTE | CG_07_TEL_VBSDV-002 | ⚠ N/D | ⚠ N/D
SDV000003 | SDV | — | 52710374 | ⚠ FALTANTE | CG_07_TEL_VBSDV-003 | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD013 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD020 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD021 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD040 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD042 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD061 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD091 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD092 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD093 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD099 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD111 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD125 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD185 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD186 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
⚠ SEM LI TELEMETRIA (15 estaçãos)
Estação | Tipo | CG | Ordem OS | LI Mecânica | LI Telemetria | Lat | Lon
ERPLM10502 | ERP | CG_06 | 52698833 | CG_06_EST_ECP_ECP00027 | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD013 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD020 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD021 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD040 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD042 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD061 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD091 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD092 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD093 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD099 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD111 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD125 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD185 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD186 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
⚠ SEM COORDENADAS (18 estaçãos)
Estação | Tipo | CG | Ordem OS | LI Mecânica | LI Telemetria | Lat | Lon
ERP303 | ERP | CG_07 | 52704379 | CG_07_EST_ECP_ECP00320 | CG_07_TEL_ECP00320 | ⚠ N/D | ⚠ N/D
SDV000002 | SDV | — | 52710348 | ⚠ FALTANTE | CG_07_TEL_VBSDV-002 | ⚠ N/D | ⚠ N/D
SDV000003 | SDV | — | 52710374 | ⚠ FALTANTE | CG_07_TEL_VBSDV-003 | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERPLM10502 | ERP | CG_06 | 52698833 | CG_06_EST_ECP_ECP00027 | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD013 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD020 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD021 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD040 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD042 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD061 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD091 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD092 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD093 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD099 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD111 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD125 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD185 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D
ERD186 | ERD | — | — | ⚠ FALTANTE | ⚠ FALTANTE | ⚠ N/D | ⚠ N/D

## 📦 Resumo de Materiais
RESUMO DE MATERIAIS — TRANSMISSORES E COMPONENTES POR ESTAÇÃO
Estação | Tipo | CG | Pressão Entrada (bar) | PE1 (faixa bar) | PS1 (faixa bar) | PDT (un.) | Shutoff (un.) | Caixa | Suporte | P.Solar (W) | Modem | Gateway
ERP070 | ERP | CG_07 | 17 | 25 | 10 | 2 | 1
ERPCR2101 | ERP | CG_07 | 17 | 25 | 10 | 2 | 1
ERPLO2101 | ERP | CG_07 | 17 | 25 | 10 | 2 | 1
ERP303 | ERP | CG_07 | 17 | 25 | 10 | 0 | 1
SDV000002 | SDV | — | 18 | 25 | 25 | 0 | 1
SDV000003 | SDV | — | 18 | 25 | 25 | 0 | 1
ERPPR5101 | ERP | CG_08 | 35 | 50 | 10 | 2 | 1
ERPMM5101 | ERP | CG_08 | 35 | 50 | 10 | 2 | 1
ERPRC55501 | ERP | CG_08 | 35 | 50 | 10 | 2 | 1
ERPSG5102 | ERP | CG_08 | 35 | 50 | 10 | 2 | 1
ERPITN5101 | ERP | CG_08 | 35 | 50 | 10 | 2 | 1
ERPAM15501 | ERP | CG_06 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1
ERPAM15502 | ERP | CG_06 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1
ERPLM10502 | ERP | CG_06 | 7 | 10 | 0.6 | 2 | 1
ERD181 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD184 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD028 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD054 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD110 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD112 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD168 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD169 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD177 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD006 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD014 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERDITV550501 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERDITV550502 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD179 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD095 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD114 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD037 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERDSJ551502 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1
ERDSJ551503 | ERD | CG_05 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1
ERD013 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD020 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD021 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD040 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD042 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD061 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD091 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD092 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD093 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD099 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD111 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD125 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD185 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
ERD186 | ERD | — | 4 | 10 | 0.6 | 0 | 1
TOTAIS
TOTAL |  |  |  | 10 bar: 36 un. ¦ 25 bar: 6 un. ¦ 50 bar: 5 un. | 0.6 bar: 32 un. ¦ 4 bar: 2 un. ¦ 10 bar: 11 un. ¦ 25 bar: 2 un. | 22 | 47